## Trang tính1
STT | Module | Chức năng | Mô tả test | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ghi chú
| Đăng ký | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản ko đúng định dạng email | Báo lỗi | Vẫn tạo đc và tới bước xác thực | Fail
| Đăng ký | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản đúng định dạng | Tới bước xác thức | Tới bước xác thực | Pass
| Đăng nhập | Đăng nhập | Đăng nhập sai tài khoản | Báo lỗi | Có báo lỗi nhưng đang hiện theo kiểu alert | Fail | Fix giao diện
| Đăng nhập | Đăng nhập | Đăng nhập đúng tài khảon | Login thành công | Login thành công | Pass
| Test button | Thử nghiệm các nút bấm | Xem khả năng hoạt động của các nút bấm | Trả về đúng giao diện của từng nút bấm | Các nút bấm của các danh mục đang ko hoạt động | Fail
| Test button | Thử nghiệm các nút có trên thanh điều hướng dưới cùng | Bấm vào các nút có trên thanh điều hướng dưới | Điều hướng tới đúng trang | Ko hoạt động | Fail
| test sản phẩm | Xem sản phẩm | Bấm vào xem các sản phẩm có ở giao diện chính | Điều hướng tới detail sản phẩm tương ứng | Ko hoạt động | Fail
| test sản phẩm | Xem sản phẩm | Bấm vào xem các sản phẩm có ở giao diện shop | Điều hướng tới detail sản phẩm tương ứng | Điều hướng tới đúng sản phẩm tương ứng | Pass
| Giỏ hàng | Xóa sản phẩm | Xóa từng sản phẩm | Từng sản phẩm bị xóa | Từng sản phẩm bị xóa | Pass
| Giỏ hàng | Xóa sản phẩm | Xóa nhiều sản phẩm | Nhiều sản phậm bị xóa | Chưa có | Fail
| Giỏ hàng | Xóa sản phẩm | Xóa hết | Tất cả sản phẩm bị xóa | Chưa có | Fail
| Main shop | Các chức năng ở giao diện chính | Test từng chức năng có trong giao diện | Các nút hoạt động đúng chức năng | Ko hoạt động | Fail | Thanh tìm kiếm ko hoạt động, các nút catecogy ko hoạt động, các sản phẩm nổi bật hôm nay ko hoạt động
| Admin | Các chức năng của admin | Có các chức năng cơ bản | Hoạt động các chức nagnw cơ bản | Chưa có | Fail